Harmonogram řízení jakosti

Začátek projektu: 28.2.2000

Konec projektu: 30.6.2000

| ID | Jméno | Čas | Začátek | Konec | Závislosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | # Úvodní studie |  |  |  |  |
| A1 | # Zpracování úvodní studie | 23 dnů | Mon 28.2.00 | Wed 22.3.00 |  |
| A2 | Kontrola úvodní studie | 1 den | Thu 23.3.00 | Thu 23.3.00 | A1 |
| B | # Analýza |  |  |  |  |
| B1 | # Zpracování analýzy | 27 dnů | Fri 31.3.00 | Wed 26.4.00 | A |
| B2 | Kontrola analýzy | 1 den | Thu 27.4.00 | Thu 27.4.00 | B1 |
| C | # Návrh |  |  |  |  |
| C1 | Zpracování návrhu | 8 dnů | Wed 3.5.00 | Wed 10.5.00 | B |
| C2 | Kontrola návrhu | 1 den | Thu 11.5.00 | Thu 11.5.00 | C1 |
| D | # Jednotkové testy |  |  |  |  |
| D1 | Zpracovaní modulu admin | 2 dny |  |  | C |
| D2 | Kontrola modulu admin | 2 dny |  |  | D1 |
| D3 | Zpracovaní modulu zákazník | 5 dnů |  |  | D1 |
| D4 | Kontrola modulu zákazník | 5 dnů |  |  | D3 |
| D5 | Zpracování modulu expeditor | 5 dnů |  |  | D3 |
| D6 | Kontrola modulu expeditor | 2 dny |  |  | D5 |
| D7 | Zpracování modulu redaktor | 5 dnů |  |  | D3 |
| D8 | Kontrola modulu redaktor | 3 dny |  |  | D6,D7 |
| D9 | Zpracování modulu Účetní | 5 dnů |  |  | D5 |
| D10 | Kontrola modulu Účetní | 2 dny |  |  | D9 |
| D11 | Zprácování modulu majitel | 5 dnů |  |  | D7 |
| D12 | Kontrola modulu majitel | 2 dny |  |  | D11 |
| E | # Integrace |  |  |  |  |
| E1 | Integrační testy(Black-Box) | 5 dnů |  |  | D |
| F | # Validační testy |  |  |  |  |
| F1 | Alfa-test | 5 dnů |  |  | E |
| F2 | Beta-test | 15 dnů |  |  | F1 |
| G | # Systémové testy |  |  |  |  |
| G1 | Testy zotavení | 5 dnů |  |  | F |
| G2 | Testy bezpečnosti | 5 dnů |  |  | F |
| G3 | Zátězové testy | 5 dnů |  |  | F |
| H | # Dokumentace |  |  |  |  |
| H1 | Zpracování uživatelské dokumetace | 25 dnů |  |  | C |
| H2 | Kontrola uživatelské dokumentace | 5 dnů |  |  | H1 |

# A2

Evaluace úvodní studie, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity dokumentů.

# B2

Evaluace analýzy, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity analýzy, verifikace s úvodní studií.

# C2

Evaluace návrhu, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity návrhu, verifikace s analýzou.

# D2,D4,D6,D8,D10,D12

Evaluace implementace jednotlivých modulů. Verifikace s návrhem.

# E1

Kontrola integrace jednotlivých modulů metodou shora dolů(Black Box testování), testování GUI

# F1

Testování provádí zákazník za účasti vývojového týmu

# F2

Testování provádí zákazník samostatně. Zákazník generuje report(chyby a jiné problemy)

# G1

Ošetření a zotavení se z poruch.

# G2

Testy odolnosti proti nežádoucímu průniku do systému.

# G3

Testy reakcí na nadměrnou uměle generovanou zátěž.

# H2

Prověření obsahu (jednotnost pojmů, srozumitelnost, věcnost a správnost), formy.

Testy, zda postupy uvedené v dokumentaci skutečně vedou k očekávaným výsledkům.